## Backlog Proyecto
Módulo | Mes | Sprint | Pila de Backlog del proyecto | Objetivos
Módulo 1 | Julio | Sprint 1 | SCRUM | Historias de usuarios
|  |  | SCRUM | Criterios portfolio web
|  |  | Gestión del Tiempo | Planificación de horas de estudio
|  |  | Diseñar prototipo de portfolio web | e.g. Figma
|  |  | GIT HUB | Repositorios, wiki y notas.
Módulo 2 | Agosto | Sprint 2 | HTML, CSS, Boostrap | Convertir prototipo en maqueta
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Subir maquetado estático y código fuente
Módulo 3 | Septiembre | Sprint 3 | ANGULAR | crear una aplicación SPA
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Usar ramas. Subir cambios a repositorio.
Módulo 4 | Octubre | Sprint 4 | MySQL | Diseño y creación de base de datos
|  |  | MySQL | Diseño conceptual, Modelo Relacional y Diseño Fisico
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Subir el script SQL y el diseño al repositorio.
Módulo 5 | Octubre |  | UML | Diseño diagrama de clases proyecto
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Subir el diagrama de clases a la wiki del repositorio
Módulo 6 | Noviembre | Sprint 5 | JAVA | Práctica del lenguaje y creación de clases en Java POO (Encapsulamiento, Herencia, Polimorfismo
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Subir clases y prácticas al repositorio
Módulo 7 | Noviembre |  | JAVA WEB | Práctica de lenguaje Java aplicando conceptos de arquitectura web.
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Subir proyecto web
Módulo 8 | Diciembre | Sprint 6 | JAVA SPRING BOOT | Diseño y creación de las APIs necesarias (back end) para conectar el Front End de Angular con la base de datos MySQL implementando arquitectura en capas.
|  |  | SCRUM + Gestión del tiempo | Tareas, alcance, estimaciones, etc.
|  |  | GITHUB | Subir proyecto Spring boot al repositorio portfolio-BackEnd.
Módulo 9 | Diciembre |  | JTW Seguridad | Integración Front End Angular y Back End Spring Boot con seguridad JWT, Solo si quieres profundizar en la implementación más avanzada puedes implementar JWT.
|  |  | Deploy Obligatorio | Subir las distintas capas del proyecto integrador a servicios en la nube, para ellos utilizarnos Firebase (para Front End Angular), HEROKU (para Back End Spring Boot) y Heroku Add On (para la Base de Datos MYSQL).
Entrega Final | Enero

## Backlog Portfolio
Priorizacion en los Sprints | Pila de Backlog del portfolio
1 | Criterios portfolio web.
Diseñar prototipo de portfolio web.
Repositorios, wiki y notas.
2 | Convertir prototipo en maqueta.
3 | Subir maquetado estático y código fuente.
Crear una aplicación SPA.
4 | Diseño y creación de base de datos.
Diseño conceptual, Modelo Relacional y Diseño Fisico.
Subir el script SQL y el diseño al repositorio.
Diseño diagrama de clases proyecto.
5 | Práctica del lenguaje y creación de clases en Java POO.
Práctica de lenguaje Java aplicando conceptos de arquitectura web.
Subir proyecto web .
6 | Diseño y creación de las APIs necesarias.
Subir proyecto Spring boot al repositorio portfolio-BackEnd.
Integración Front End Angular y Back End Spring Boot con seguridad JWT.
Subir las distintas capas: Firebase , HEROKU y Heroku Add On .
Entrega Final